## 封面
东软秘密
文档编号：
项目名称
项目开发计划
东软初级人才培养中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  |  |  | 项目组名称 | 形如Team1
实训经理 |  | 马青松 |  | 项目负责人 | 填写TL名字
评审负责人 |  | 马青松 |  | 配置管理员
测试负责人 |  | 填写TL名字 |  | 数据库管理员
项目开始日期 |  |  |  | 项目结束日期
项目组成员及分工
项目功能描述（要尽量详细）
复制项目介绍即可
技术方案
开发流程 |  | 瀑布 |  | 开发语言 | java vue mysql
使用主要技术 |  | springBoot、vue |  | 软件重用 | 无
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 备注
RA(需求分析） |  |  |  | 需求确认 | 需求分析报告/RTM矩阵
SD（概要设计） |  |  |  | 模块设计 | 概要设计
DD（详细设计） |  |  |  | 函数设计 | 详细设计 | 裁剪掉
COD（编码） |  |  |  | 代码编写 | 源码
UT（单体测试） |  |  |  | 单元测试 | 测试用例（白盒） | 裁剪掉
IT（集成测试） |  |  |  | 集成测试 | 测试用例（黑盒）
项目总结 |  |  |  | 总结报告 | 答辩、个人总结报告、归档文件列表
主要管理事件
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 备注说明
项目启动会议 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 0 | 按期完成，初次进入项目角色，需要进一步理解文档，熟悉流程。
需求分析理解评审
概要设计评审
详细设计评审 | [5 empty] | 裁剪掉
代码编写评审
单体测试评审 | [5 empty] | 裁剪掉
集成测试评审
项目总结
项目答辩
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 备注说明
需求分析报告 | 形如V0.01
概要设计
详细设计 | [5 empty] | 裁剪掉
源码
测试用例（白盒） | [5 empty] | 采集掉
测试用例（黑盒）
个人总结报告、归档文件列表
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天填写日报 2.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
其他情况描述
人员能力
产品复杂度
填写人/日期 |  |  | 审批人/日期
Note on B29: ibm: 如下是通用的管理事件，可根据实际情况进行调整

## 项目详细日程
[7 empty] | 周六 | 周日 | [5 empty] | 周六 | 周日 | [5 empty] | 周六 | 周日 | [5 empty] | 周六 | 周日
时间 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07
上午 | 10：00-12：00 JAVA项目启动会 体制流程说明 项目需求说明 需求分析模板说明 | 学员任务： 需求分析文档制作 |  | 学员任务： 需求分析文档改修 | 学员任务： 详细设计做成 |  | 9：00-12：00 项目技术方案总结； 详细设计成果评审； 答疑，编码规约。 |  | 学员任务：编码 |  |  |  |  | 9:00-12:00 最终版代码评审； 测试式样书说明。 |  | 学员任务：测试式样书做成 |  | 学员任务：测试 |  |  | 9:00-12:00 测试成果评审; 上线发布流程说明。 |  | 学员任务：上线发布 |  | 学员任务：答辩准备 |  |  | 项目答辩
下午 | 编写项目需求文档 |  |  |  | 学员任务： 详细设计做成 | 学员任务： 项目环境搭建 | [7 empty] | 测试程序 | [8 empty] | 学员任务：上线发布 | 学员任务：答辩准备
晚间 | 构思项目逻辑，需求文档进一步完善 |  |  | 19：00-21：00 需求分析成果评审； 详细设计做成说明。 | 编写后端代码，数据库设计阶段 |  |  |  | 测试程序 |  | 19：00-21：00 代码途中版评审 | 测试程序 |  |  |  |  | 19:00-21:00 测试式样书评审
注明：蓝色区域为学员学习任务，橙色区域为实训教师直播安排。

## 人员分配
开发体制 |  |  |  | 联系方式 |  | 备注
组别 | 角色 | 担当 | 分工 | E-MAIL | 联系电话
Group1 | 队长 | 刘竞文 | 全部由自己完成 |  | 15566443774
| 技术担当 | 刘竞文
| 辅助担当 | 刘竞文
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14