## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第 版
分册名称：无 |  |  |  | 第 1 册/共 1 册
项目名
需求跟踪矩阵
东软初级人才培养中心
东软集团股份有限公司
总页数 |  | 正文 | 附录 | 生效日期
编制： |  |  | 审批：

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM
Note on D2: Lvxn: 简单描述每次需求变更的内容，
Note on E2: Lvxn: 写出该变更在“RTM”Sheet中对应的“No.”
Note on H2: 李春林: 初始需求个数。来自RTM。
Note on I2: 李春林: 新增需求个数。
Note on J2: 李春林: 删除需求个数。
Note on K2: 李春林: 修改需求的个数。
Note on L2: 李春林: 总的需求的个数。
Note on M2: 李春林: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on N2: 李春林: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on O2: 李春林: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on P2: 李春林: 填写本次需求变更对进度的影响。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称： |  |  | PM: | 担当:
Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 | 完成情况跟踪 | [6 empty] | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
1 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 常数类别管理 | 1、显示全部常数类别(常数项编码、常数项名称、操作栏) 2、可对常数类别进行修改常数项名称，编码不可修改 3、不提供删除操作 4、根据常数项名称进行模糊查询 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
2 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 科室管理 | 1、显示全部科室列表x轴(科室编码、科室图片、科室介绍、科室分类、科室名称、操作栏) 2、在操作拦可对科室进行编辑，也可查看此科室下的全部医生列表 3、点击编辑的时候，将当前点击的科室信息展示在编辑栏 4、添加科室，可设置科室照片、科室分类、科室列别、科室名称。其他字段不许为空、科室名称不得重复 5、底部设置页码 6、可选择科室分类并根据科室编码和科室名称进行模糊查询。 7、不提供删除操作 |  |  |  | △ |  |  |  | 刘竞文 | 刘竞文
3 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 用户管理 | 1、显示全部用户信息列表x轴(用户头像、用户姓名、用户性别、用户生日、用户年龄、用户身份证(只显示前五位和后三位其余使用*代替)、操作栏) 2、在操作栏可对用户信息进行编辑和删除，编辑模块只可修改用户头像、编辑用户姓名、用户生日、用户性别，其他信息不可编辑 3、添加用户，只需用户姓名、用户性别、用户生日、用户身份证号即可，后端自动生成id、根据生日生成年龄、用户头像采取默认头像 4、可根据用户的名称进行模糊查询 5、使用OPI可对用户信息全部导出为excel报表，也可下载数据模块进行填写导入用户信息 6、删除用户信息采取逻辑删除，以便后续用户的恢复工作 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
4 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 挂号级别管理 | 1、显示全部挂号级别(挂号id、挂号级别、挂号费用、操作栏)x轴 2、涉及金钱采取乐观锁机制，防止数据并发 3、操作栏编辑操作，可根据挂号的级别修改相应的挂号费用、也可查看此级别下的全部医生列表 4、根据挂号级别名称查询挂号信息 5、新增挂号信息 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
5 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 非药品收费项目管理 | 1、显示全部非药品信息x轴(药品封面、中文名称，药品规格、药品数量、药品类别(中西药)、药品单价、药品启用(按钮)、操作栏) 2、乐观锁机制，防止数据并发 3、药品编辑只可编辑药品名称、药品类别、药品单价，其余信息不可编辑 4、删除采用逻辑删除，以便后续数据恢复 5、新增药品，上传药品封面、药品名称、选择药品类别、药品单价、药品数量，是否启用(按钮表示) 6、数据采用OPI进行数据导出、也可以下载数据模板进行导入数据 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
6 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 医生排班管理 | 1、排班只存在早班，午班，晚班，全天班，四个班次,管理员可以修改单独班次的起始时间和结束时间 2、排班管理可查看临床科室的医生信息(id、医生姓名、医生年龄、医生性别、挂号级别、医生排班，操作) 3、操作栏只可对单独的医生班次进行修改 4、可通过医生名称、排班类别、挂号级别模糊查询医生 5、设置排班规则：管理员可以根据医生的年龄、医生性别来统一设置排班规则(例：50+、女医生设置只午班)，也可对年龄区间的医生设置排班规则(例：30-50女设置全天班) 6、排班时间设置，管理员可对排班起始时间进行规定 7、删除医生，采用逻辑删除，以便后续数据恢复 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
7 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 权限控制 | 管理员登录之后，cookie中存储一列数字，这列数字作为redis的key进行存储，value存储管理员当前的操作权限（有效期三十分钟），后端设置拦截器，将操作进行拦截，检测cookie并根据cookie值检查redis权限，对数据库中的权限进行校验，如权限未通过则拦截此请求 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
8 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 恢复数据 | 1、提供相应的恢复数据界面，可查看已删除的用户信息、药品信息，对数据进行永久删除和恢复数据 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
9 | 智能医疗云台 | 基础信息维护 | 用户登录 | 1、登陆界面设置广告位轮播图 2、用户登录前对用户名校验，如用户名通过则开放密码栏，并上方显示用户的头像，未通过弹出相应的提示信息 3、登录成功，将部分用户数据存储到会话域中，用户后续操作首先检测会话域中存储的数据，如数据不存在则返回登陆界面 4、登录成功可修改登录密码和登录名称、管理员头像 5、密码采取MD5加密处理 | [7 empty] | 刘竞文 | 刘竞文
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）